## СВОДНАЯ разбивка
Приложение №2 к Договору
Утверждаю | [12 empty] | Утверждаю
Генеральный директор (председатель Правления)
ТОО "QazaqGaz Onimderi"
________________ Нурмаханов А.А.
"________" ______________2024 года
Разбивка стоимости услуг (работ) на 2024 ГОД
по договору №__________________ от ______________ на выполнение работ "Обслуживание вдольтрассовых дорог МГ "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
№ поз. | Наименование работ (согласно техспецификации) | Ед. измерения | Объем | Цена за единицу в тенге, без учета НДС | Всего стоимость работ в тенге, без учета НДС | 2024 год, месяцы
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мангистауская область (ПК104.500-ПК105,800км, с ПК106.500-116.700км). Общая протяженность гравийных дорог ВТП – 11,5км.
1 | Профилирование покрытия дороги автогрейдером (4,5м), обеспечение поперечного уклона к бровке земляного полотна по два прохода, 3 раза в год (в весенний, летний и осенний периоды) РЭУ Бейнеу 11500 п.м 4,5 х 3 = 155 250,00 м2 | м2 | 155250
2 | Профилирование обочин (1м), откосов (1,5м), ликвидация съездов в неустановленных местах с двух сторон, 2 раза в год (в весенний и осенний периоды) РЭУ Бейнеу 11500 п.м х 2,5 х 2 х 2 = 115 000,00м2 | м2 | 115000
3 | Скашивание травы на обочинах (1м) и откосах (1,5м) с двух сторон, на съездах к крановым узлам, сгребание скошенной травы, выкорчёвывание кустарников 2 раза в год (весенний и осенний период) РЭУ Бейнеу 11500 п.м х 2,5 х 2 х 2 = 115 000,00м2 | м2 | 115000
4 | Очистка дорожного покрытия от мусора и грязи, уборка посторонних предметов, 1 раз в год РЭУ Бейнеу | м2 | 51750
Актюбинская область (ПК122.700-ПК126.700км, с ПК148.000-240.000км, с ПК311.000-ПК365.600км, подъездные дороги к вертолётным площадкам – 1,5км.) Общая протяженность гравийных дорог ВТП –152,1км. Протяженность асфальтовых дорог - 3,5км
1 | Текущий (ямочный) ремонт покрытия (дорожной одежды) вдольтрассовых дорог (гравийные дороги), глубина ремонтируемых ямок до 100 мм участок Бозой 500п.м х 4,5=2250м2 | м2 | 2250
2 | Профилирование покрытия дороги автогрейдером (4,5м), обеспечение поперечного уклона к бровке земляного полотна по два прохода, 3 раза в год (в весенний, летний и осенний периоды) КС Бозой 150600 п.м 4,5 х 3 = 2 033 100 м2 | м2 | 2033100
3 | Профилирование обочин (1м), откосов (1,5м), ликвидация съездов в неустановленных местах с двух сторон, 2 раза в год (в весенний и осенний периоды) участок Бозой 150 600 п.м х 2,5 х 2 х 2 = 1 506 000 м2 | м2 | 1506000
4 | Профилирование обочин (1м), откосов (1,5м), ликвидация съездов в неустановленных местах с двух сторон, 2 раза в год (в весенний и осенний периоды) Подъездная дорога от КС Бозой до ВП Бозой 3500п.м 2,5 х 2 х 2 = 35 000 м2 | м2 | 35000
5 | Профилирования покрытия подъездных дорог к вертолетным площадкам УЗПОУ2,КУ-11, КУ-12 автогрейдером, обеспечение поперечного уклона к бровке земляного полотна один раз в год участок Бозой 1500п.м х 4,5=6750 м2 | м2 | 6750
6 | Скашивание травы на обочинах (1м) и откосах (1,5м) с двух сторон, на съездах к крановым узлам, сгребание скошенной травы, выкорчёвывание кустарников 2 раза в год (весенний и осенний период) участок Бозой 16210 п.м х 2,5 х 2 х 2=162 100 м2 | м2 | 162100
7 | Скашивание травы на обочинах (1м) и откосах (1,5м) с двух сторон, на асфальтированной дороги между ВП«Бозой» и КС-1 «Бозой» сгребание скошенной травы, выкорчёвывание кустарников 2 раза в год (весенний и осенний период), 3500 п.м х 2,5м х 2 х 2=35 000 м2 | м2 | 35000
8 | Очистка дорог от снега, 1 раз в год (в зимний период) участок Бозой | км/пр | 150.6
9 | Очистка ВПУ водопропускных труб через ВТП (дороги) от снега, наледи, наносного ила, мусора вручную, рытье каналов для пропуска талых вод, 1 раз в год участок Бозой | ед. | 3
10 | Побелка оголовок водопропускных труб через ВТП с двух сторон, 1 раз в год участок Бозой | шт. | 3
11 | Очистка дорожного покрытия от мусора и грязи, уборка посторонних предметов, 1 раз в год участок Бозой | м2 | 677700
Кызылординская область (ПК365.6-ПК430,860км.) Общая протяженность гравийных дорог ВТП – 65,260км
1 | Текущий (ямочный) ремонт покрытия (дорожной одежды) вдольтрассовых дорог (гравийные дороги), глубина ремонтируемых ямок до 100 мм 1 раз в год, РЭУ Саксаульск 4610п.м х 4,5=20745м2 | м2 | 20745
2 | Профилирование покрытия дороги автогрейдером (4,5м), обеспечение поперечного уклона к бровке земляного полотна по два прохода, 3 раза в год (в весенний, летний и осенний периоды) РЭУ Саксаульск 65260п.м х 4,5 х 3 = 881 010м2 | м2 | 881010
3 | Профилирование обочин (1м), откосов (1,5м), ликвидация съездов в неустановленных местах с двух сторон, 2 раза в год (в весенний и осенний периоды) РЭУ Саксаульск 65260п.м х 2,5 х 2 х 2 = 652 600м2 | м2 | 652600
4 | Очистка дорог от снега, 1 раз в год (в зимний период) РЭУ Саксаульск | км/пр | 65.26
5 | Очистка ВПУ водопропускных труб через ВТП (дороги) от снега, наледи, наносного ила, мусора вручную, рытье каналов для пропуска талых вод, 1 раз в год РЭУ Саксаульск | ед. | 15
6 | Побелка оголовок водопропускных труб через ВТП с двух сторон, 1 раз в год РЭУ Саксаульск | шт | 15
7 | Очистка дорожного покрытия от мусора и грязи, уборка посторонних предметов, 1 раз в год РЭУ Саксаульск | м2 | 293670
| Итого стоимость всех услуг (работ) в тенге без учета НДС |  |  |  | 0 | 2024 год, месяцы январь: 0; 2024 год, месяцы февраль: 0; 2024 год, месяцы март: 0; 2024 год, месяцы апрель: 0; 2024 год, месяцы май: 0; 2024 год, месяцы июнь: 0
| Итого стоимость услуг (работ) в тенге с учетом НДС 12% |  |  |  | 0 | 2024 год, месяцы январь: 0; 2024 год, месяцы февраль: 0; 2024 год, месяцы март: 0; 2024 год, месяцы апрель: 0; 2024 год, месяцы май: 0; 2024 год, месяцы июнь: 0